## Sheet1
Projekat | Vlasnik projekta | Projekt menadžer | Faza | Podfaze | Datum početka | Datum završetka
GiMoAnPoNa | Aleksandar Peulić | Valentina Radonjić | Iniciranje projekta | 1.1.Kreiranje i isporučivanje Projektne povelje | 2023-04-02 | 2023-04-03
1.2. Kreiranje GitHub repozitorijuma
1.3.Potrebne instalacije- QGIS I PowerBI
GiMoAnPoNa | Aleksandar Peulić | Valentina Radonjić | Planiranje projekta | 2.1.Kreiranje detaljnog plana projekta | 2023-04-03 | 2023-04-04
2.2.Kreiranje Gantograma
2.3.Prikupljanje podataka
2.4.Kreiranje informacione osnove
2.5.Isporuka detaljnog plana
GiMoAnPoNa | Aleksandar Peulić | Valentina Radonjić | Realizacija projekta sa praćenjem I kontrolom | 3.1. Uvoz I geokodiranje podataka | 2023-04-04 | 2023-04-06
3.2.Klasifikacija I vizuelizacija
3.3.Analiza podataka
3.4.Obrada I isporuka rezultata analize
GiMoAnPoNa | Aleksandar Peulić | Valentina Radonjić | Zatvaranje projekta | 4.1.Pisanje izveštaja | 2023-04-06 | 2023-04-08
4.2.Isporuka izveštaja
4.3.Arhiviranje dokumentacije
4.4.Isporuka projekta